## 难度系数与人天
序号 | 系统名称 | 子系统模块 | 模块名称 | 功能计数项名称 | 复杂系数 | 预估人天 | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 研发团队
1 | 应急指挥智能调度系统 | 应急指挥通讯录 | 机构管理功能 | 多级机构架构信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | E组
2 |  |  |  | 机构基本信息获取 | 中等(2) | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | E组
3 |  |  |  | 单位权限信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | E组
4 |  |  |  | 单位联系人获取 | 中等(2) | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | E组
5 |  |  |  | 单位调用情况信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | E组
6 |  |  |  | 单位设备表信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | E组
7 |  |  | 人员联系与管理 | 对接粤政易人员信息接口 | 中等(2) | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | D组
8 |  |  |  | 详细个人信息管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | D组
9 |  |  |  | 快速拨号接口 | 中等(2) | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | D组
10 |  |  |  | 群发通知 | 中等(2) | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | D组
11 |  |  |  | 视频会议连线接口 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | D组
12 |  |  |  | 实时状态监控信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | D组
13 |  |  |  | 单位联系人管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | D组
14 |  |  |  | 联系人分组及排序 | 中等(2) | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | D组
15 |  |  | 移动端开发 | 多级机构架构查看 | 中等(2) | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | D组
16 |  |  |  | 机构信息查看 | 中等(2) | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | D组
17 |  |  |  | 单位权限浏览 | 中等(2) | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | D组
18 |  |  |  | 人员信息查看 | 中等(2) | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | D组
19 |  |  |  | 单位调用情况分析信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | D组
20 |  |  |  | 单位设备查看 | 中等(2) | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | D组
21 |  |  |  | 个人信息查看与编辑 | 中等(2) | 2 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | D组
22 |  |  |  | 快速拨号与群发短信 | 中等(2) | 2 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | D组
23 |  |  |  | 实时状态监控信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | D组
24 |  |  |  | 视频会议连线 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | D组
25 |  |  |  | 单位人员管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | D组
26 |  |  |  | 通知与提醒功能信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | D组
27 |  |  |  | 地图定位与导航信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | D组
28 |  | 应急调度会商子系统 | 监控视频接入 | 视频设备信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | C组
29 |  |  |  | 视频网关接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | C组
30 |  |  | 语音通话接入 | 语音设备信息 | 简单(1) | 1 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | C组
31 |  |  |  | 语音网关接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | C组
32 |  |  | 应急视频会议功能 | 视频设备信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | A组
33 |  |  |  | 视频网关接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | A组
34 |  |  |  | 监控视频入会接口信息 | 复杂(3) | 6 | 2026-09-16 | 2026-09-18 | A组
35 |  |  |  | 会议过程控制接口信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | A组
36 |  |  |  | 与会方信息 | 简单(1) | 1 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | A组
37 |  |  | 应急语音功能 | 语音设备信息 | 简单(1) | 1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | C组
38 |  |  |  | 语音网关接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | C组
39 |  |  |  | 会议过程控制接口信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-22 | 2026-09-24 | C组
40 |  |  |  | 与会方信息 | 简单(1) | 1 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | C组
41 |  |  | 应急视频会议管理 | 监控视频入会接口信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | C组
42 |  |  |  | 视频会议入会接口信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | C组
43 |  |  |  | 视频会议记录信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-18 | 2026-09-22 | C组
44 |  |  | 应急语音管理 | 语音入会接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | A组
45 |  |  |  | 语音会议记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | A组
46 |  |  | 应急电话拨打管理 | 电话通话接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | C组
47 |  |  |  | 通话记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | C组
48 |  |  | 应急终端调用记录 | 调度无人机记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | D组
49 |  |  |  | 调度单兵设备记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | D组
50 |  |  |  | 调度应急指挥车记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | D组
51 |  |  |  | 调度临时视频设备记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | D组
52 |  |  | 应急无人机管理功能 | 无人机平台接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | E组
53 |  |  |  | 无人机前端接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | E组
54 |  |  |  | 无人机平台信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | E组
55 |  |  |  | 无人机设备信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | E组
56 |  |  |  | 远程控制接口信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | E组
57 |  |  |  | 视频回传接口信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | E组
58 |  |  | 应急布控球管理功能 | 布控球平台接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | E组
59 |  |  |  | 布控球前端接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | E组
60 |  |  |  | 布控球平台信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | E组
61 |  |  |  | 布控球设备信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | E组
62 |  |  | 应急指挥车管理 | 应急指挥车前端接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | B组
63 |  |  |  | 应急指挥车信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | B组
64 |  |  |  | 应急指挥车设备信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-29 | B组
65 |  |  | 应急单兵设备管理功能 | 单兵设备前端接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | B组
66 |  |  |  | 单兵设备信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | B组
67 |  |  | 终端调度管理功能 | 终端调度分析信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | B组
68 |  |  | 公路大客流大货流专题管理 | 大客流大货流路段数据接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | B组
69 |  |  |  | 大客流大货流路段数据信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | B组
70 |  |  |  | 大客流大货流服务区数据信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | B组
71 |  |  |  | 大客流大货流服务区视频清单信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | B组
72 |  |  |  | 大客流大货流收费站数据信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | B组
73 |  |  |  | 大客流大货流收费站视频清单信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | B组
74 |  |  | 航道专题管理 | 航道区域信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | D组
75 |  |  |  | 航道视频清单信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | D组
76 |  |  | 海峡办专题管理 | 海峡办专题信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | E组
77 |  |  |  | 海峡办视频清单信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | E组
78 |  |  | 重点路段专题 | 重点路段车流量数据接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | B组
79 |  |  |  | 重点路段定位数据接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | B组
80 |  |  |  | 重点路段管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | B组
81 |  |  |  | 重点路段视频清单信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | B组
82 |  |  |  | 重点路段联络人信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | B组
83 |  |  |  | 重点路段切片信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | B组
84 |  |  |  | 重点路段历史视频信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | B组
85 |  |  |  | 重点路段拥堵分析信息 | 复杂(3) | 7 | 2026-09-07 | 2026-09-09 | B组
86 |  |  |  | 重点路段车流量热点分析信息 | 复杂(3) | 7 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | B组
87 |  |  |  | 重点路段拥堵发生次数分析信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | B组
88 |  |  | 重点路段专题 | 重点路段拥堵时长分析信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | B组
89 |  |  |  | 重点路段车流量分析信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | B组
90 |  |  | 恶劣天气专题管理 | 隐患点台风数据接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | A组
91 |  |  |  | 隐患点台风管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | A组
92 |  |  |  | 隐患点降雨量数据接入信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | A组
93 |  |  |  | 隐患点天气预警数据接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | A组
94 |  |  |  | 隐患点风力监测数据接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | A组
95 |  |  |  | 隐患点风力监测数据管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | A组
96 |  |  | 重点保障工作专题管理 | 保障任务信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | C组
97 |  |  |  | 重点路段及交通设施清单信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | C组
98 |  |  |  | 监控点清单信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | C组
99 |  |  |  | 保障轮巡规则信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | C组
100 |  |  |  | 事件检测规则信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | C组
101 |  |  |  | 事件基础信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | C组
102 |  |  |  | 事件处理进度信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | C组
103 |  |  | 重点车辆行驶轨迹管理 | 车辆行驶轨迹接入接口 | 中等(2) | 2 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | A组
104 |  |  |  | 重点车辆轨迹管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | A组
105 |  |  | 专题配置管理 | 应急专题布局配置信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | D组
106 |  |  |  | 应急专题切片记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | D组
107 |  |  |  | 应急专题短视频历史记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | D组
108 |  |  |  | 应急专题配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | D组
109 |  |  |  | 应急专题轮巡规则信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | D组
110 |  | 预警叫应调度管理 | 预警叫应调度管理 | 信息接收接口 | 中等(2) | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | E组
111 |  |  |  | 预警信息审核 | 中等(2) | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | E组
112 |  |  |  | 气象预警列表查询信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | E组
113 |  |  |  | 气象预警分级分类信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | E组
114 |  |  |  | 气象预警推送功能 | 中等(2) | 2 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | E组
115 |  |  |  | 气象预警一键批量叫应 | 复杂(3) | 8 | 2026-09-03 | 2026-09-07 | E组
116 |  |  |  | 预警提醒与催办信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | E组
117 |  |  |  | 预警进度跟踪信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | E组
118 |  |  | 预警叫应调度管理 | 气象预警叫应措施填报 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | E组
119 |  |  |  | 气象预警统计分析信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | E组
120 |  |  |  | 气象预警报告信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | E组
121 |  |  |  | 气象预警数据地图展示功能 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | E组
122 |  | 处置流程管理 | 业务场景管理 | 业务场景综合管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | A组
123 |  |  |  | 业务场景信息管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | A组
124 |  |  |  | 业务场景流转路径管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-04 | A组
125 |  |  |  | 业务场景流程取消/保存信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | A组
126 |  |  |  | 业务状态受理/报送信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | A组
127 |  |  |  | 业务状态处置信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | A组
128 |  |  |  | 业务状态审核信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-09 | 2026-09-11 | A组
129 |  |  |  | 流转过程信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | A组
130 |  |  |  | 业务场景版本信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | A组
131 |  |  | 预置组件管理 | 预置组件综合管理 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | D组
132 |  |  |  | 预置组件设置信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | D组
133 |  |  |  | 输入框类组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | D组
134 |  |  |  | 单选框类组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | D组
135 |  |  |  | 多选框类组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | D组
136 |  |  |  | 级联选择器类组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | D组
137 |  |  |  | 日期类组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | D组
138 |  |  |  | 时间类组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | D组
139 |  |  |  | 树形结构类组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | D组
140 |  |  |  | 附件/图片上传类组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | D组
141 |  |  |  | 开关类组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | D组
142 |  |  |  | 经纬度类组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | D组
143 |  |  |  | 组件数据关联信息（静态数据） | 复杂(3) | 5 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | D组
144 |  |  |  | 组件数据关联信息（动态内部数据） | 复杂(3) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | D组
145 |  |  |  | 组件数据关联信息（动态外部数据） | 复杂(3) | 5 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | D组
146 |  |  |  | 组件检索关联信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | D组
147 |  |  |  | 预置组件版本管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | D组
148 |  |  | 预置组件管理 | 预置组件状态管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | D组
149 |  |  | 数据接口管理 | 路段信息接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | B组
150 |  |  |  | 收费站信息接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | B组
151 |  |  |  | 服务区信息接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | B组
152 |  |  |  | 桥梁信息接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | B组
153 |  |  |  | 隧道信息接入接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | B组
154 |  |  |  | 数据接口设置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | B组
155 |  |  |  | 接口文件导入及自动识别接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | B组
156 |  |  |  | 数据接口状态控制接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | B组
157 |  |  |  | 数据接口版本控制接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | B组
158 |  |  | 填报表单管理 | 表单综合管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | E组
159 |  |  |  | 表单设置信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | E组
160 |  |  |  | 表单绘制画布信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | E组
161 |  |  |  | 组件位置布局管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | E组
162 |  |  |  | 分栏布局信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | E组
163 |  |  |  | 栅格布局信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | E组
164 |  |  |  | 组件树信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | E组
165 |  |  |  | 页面数据获取关联信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | E组
166 |  |  |  | 页面数据请求参数信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | E组
167 |  |  |  | 页面数据响应参数信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | E组
168 |  |  |  | PC端布局适配信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | E组
169 |  |  |  | 半屏布局适配信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | E组
170 |  |  |  | H5布局适配信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | E组
171 |  |  |  | 在线预览信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | E组
172 |  |  |  | 表单发布信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | E组
173 |  |  |  | 表单版本控制信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | E组
174 |  |  |  | 表单复制及升级信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | E组
175 |  |  | 工作流程管理 | 工作流程综合管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | C组
176 |  |  |  | 工作流程设置信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | C组
177 |  |  |  | 处置流程设计画布信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | C组
178 |  |  |  | 节点信息基础信息管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | C组
179 |  |  |  | 节点信息线条关联信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-07 | 2026-08-11 | C组
180 |  |  |  | 执行监听器信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | C组
181 |  |  |  | 任务监听器信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | C组
182 |  |  |  | 流程按钮管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | C组
183 |  |  |  | 业务状态管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-14 | 2026-08-18 | C组
184 |  |  |  | 流转条件管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | C组
185 |  |  |  | 处置流程与表单关联设置信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | C组
186 |  |  |  | 表单权限管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | C组
187 |  |  |  | 执行人管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-21 | 2026-08-25 | C组
188 |  |  |  | 跨节点执行人管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | C组
189 |  |  |  | 会签管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | C组
190 |  |  |  | 或签管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | C组
191 |  |  |  | 多人办理模式 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | C组
192 |  |  |  | 定时边界事件管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | C组
193 |  |  |  | 超时提醒管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | C组
194 |  |  |  | 即将超时提醒管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | C组
195 |  |  |  | 任务时效性定义信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-04 | 2026-09-08 | C组
196 |  |  |  | 工作流程版本管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | C组
197 | 应急值守管理子系统 | 值班人员管理 | 人员信息 | 值班人员信息 | 简单(1) | 1 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | A组
198 |  |  | 岗位管理信息 | 岗位清单信息 | 中等(2) | 2 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | A组
199 |  |  | 权限管理信息 | 人员权限信息 | 中等(2) | 2 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | A组
200 |  | 排班管理 | 排班规则信息 | 排班规则设置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | A组
201 |  |  | 排班信息录入 | 手动排班录入信息 | 中等(2) | 2 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | A组
202 |  |  |  | 排班模板导入信息 | 中等(2) | 2 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | A组
203 |  |  | 排班记录信息 | 排班记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | A组
204 |  |  |  | 排版信息导出生成文件信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | A组
205 |  | 交接班管理 | 交接班 | 交接班信息查看 | 中等(2) | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | A组
206 |  |  | 值班登记表 | 手动录入信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | A组
207 |  |  |  | 模板文件导入录入信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | A组
208 |  | 值班记录 | 值班记录日志信息 | 详细记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | A组
209 |  |  |  | 时间戳与人员标识信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | A组
210 |  |  |  | 值班总结报告模板 | 中等(2) | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | A组
211 |  |  | 多媒体附件支持 | 图片与视频上传文件数据 | 中等(2) | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | A组
212 |  |  |  | 文档附件信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | A组
213 |  |  | 值班效能评估信息 | 自动生成统计报表 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | A组
214 |  |  |  | 趋势分析 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | A组
215 |  |  | 值班反馈信息 | 反馈机制 | 中等(2) | 2 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | A组
216 |  |  |  | 反馈信息浏览 | 中等(2) | 2 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | A组
217 |  |  | 勤务优化动态调校信息 | 改进措施展示 | 中等(2) | 2 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | A组
218 |  |  |  | 改进措施跟踪 | 中等(2) | 2 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | A组
219 |  |  | 值班记录查询接口 | 多维度条件查询接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | A组
220 |  |  | 值班记录导出信息 | Excel、pdf导出文件信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | A组
221 |  | 值班查岗 | 视频连线点名 | 一键点名 | 中等(2) | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | A组
222 |  |  |  | 生成值班连线简报 | 中等(2) | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | A组
223 |  |  |  | 点名记录 | 中等(2) | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | A组
224 |  |  | 点名记录管理信息 | 多维度点名记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | A组
225 |  |  |  | 查看、导出点名记录 | 中等(2) | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | A组
226 |  | 值班报告 | 值班报告 | 自动生成值班报告 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | A组
227 |  |  | 值班报告模板 | 编辑值班报告 | 中等(2) | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | A组
228 |  |  |  | 定制值班报告模板 | 中等(2) | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | A组
229 |  |  | 报告审核与发布 | 报告审核 | 中等(2) | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | A组
230 |  |  |  | 报告发布 | 中等(2) | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | A组
231 |  |  | 值班报告电子台账 | 值班报告在线查看 | 中等(2) | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | A组
232 |  |  |  | 值班报告导出 | 中等(2) | 2 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | A组
233 |  | 公告管理 | 公告发布 | 紧急通知发布 | 中等(2) | 2 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | A组
234 |  |  |  | 政策解读发布 | 中等(2) | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | A组
235 |  |  |  | 工作动态发布 | 中等(2) | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | A组
236 |  |  | 公告分类智能检索 | 对公告进行分类管理 | 中等(2) | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | A组
237 |  |  | 公告提醒与反馈信息 | 公告提醒 | 中等(2) | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | A组
238 |  |  |  | 对公告的反馈进行收集和整理 | 中等(2) | 2 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | A组
239 |  | 移动端开发 | 移动端定位签到接口 | 移动端自动记录值班人员签到信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | A组
240 | 智能应急预案管理子系统 | 应急分类库管理 | 分类层级管理信息 | 应急预案可视化图表信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | B组+C组
241 |  |  |  | 自定义预案多级分类信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | B组+C组
242 |  |  |  | 预案文件信息 | 简单(1) | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | B组+C组
243 |  |  |  | 文件查询检索结果信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | B组+C组
244 |  |  |  | 文件预览缓存信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | B组+C组
245 |  |  |  | 文件内目录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | B组+C组
246 |  |  |  | 文件标签设置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | B组+C组
247 |  |  |  | 文件知识库信息 | 简单(1) | 1 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | B组+C组
248 |  |  | 维度定义信息 | 设置预案文件影响等级类别定义规则信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | C组
249 |  |  |  | 设置预案文件应急响应等级信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | C组
250 |  |  |  | 制度多维度类别定制预案文件信息 | 简单(1) | 1 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | C组
251 |  |  | 情景样本库信息 | 历史情景样本库 | 简单(1) | 1 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | C组
252 |  |  |  | 事件案例数据归类 | 简单(1) | 1 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | C组
253 |  | 预案流程模块化管理 | 模板管理信息 | 预案文本解析结果信息 | 简单(1) | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | B组
254 |  |  |  | 预案要素提取结果信息 | 简单(1) | 1 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | B组
255 |  |  |  | 预案模块存储数据 | 简单(1) | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | B组
256 |  |  |  | 预案模块自定义信息 | 简单(1) | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | B组
257 |  |  | 预案场景管理信息 | 结构化解析信息 | 简单(1) | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | A组
258 |  |  |  | 关键信息提取信息 | 简单(1) | 2 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | A组
259 |  |  |  | 关键信息结构存储数据 | 简单(1) | 2 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | A组
260 |  |  | 预案模块生成与调整信息 | 预案版本信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | B组
261 |  |  |  | 版本回溯记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | B组
262 |  |  | 模板应用信息 | 可视化编制工具信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | A组
263 |  |  |  | 模板关联人员组织机构信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | A组
264 |  |  |  | 模板关联应急资源信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | A组
265 |  |  |  | 支持风险场景-预案模板-处置方案融合数据 | 中等(2) | 2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | A组
266 |  | 规则规范库管理 | 规范存储与管理信息 | 支持应急标准范式化存储数据 | 简单(1) | 2 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | E组
267 |  |  |  | 支持行业规范范式化存储数据 | 简单(1) | 2 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | E组
268 |  |  |  | 支持流程标准范式化存储数据 | 中等(2) | 2 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | E组
269 |  |  |  | 规范管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | E组
270 |  |  | 多版本支持信息 | 版本全流程管理功能信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | A组
271 |  |  |  | 版本回溯信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | A组
272 |  |  | 子集分配信息 | 按事件类别调用规范子集信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | D组
273 |  |  |  | 按响应等级调用规范子集信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | D组
274 |  |  | 规范接入接口信息 | 下发接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | E组
275 |  |  |  | 上报接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | E组
276 |  | 模型微调与专项预案生成 | 开源模型微调 | 进行提示词工程及抽取识别微调信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | A组
277 |  |  | 情境自适应生成 | 自动选择模板信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | B组
278 |  |  |  | 自动选择规范子集信息 | 简单(1) | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | B组
279 |  |  | 自适应语言风格 | 按需求调整生成通用语言风格预案信息 | 简单(1) | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | D组
280 |  |  |  | 按需求调整生成专业术语风格预案信息 | 简单(1) | 2 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | D组
281 |  |  |  | 按需求调整生成指令式语言风格预案信息 | 简单(1) | 2 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | D组
282 |  |  | 多轮生成与反馈学习信息 | 自动优化信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-12 | 2026-11-16 | C组
283 |  |  |  | 手动修改信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | C组
284 |  |  |  | 优化结果应用监督信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | C组
285 |  | 自动化流程管理 | 任务对接与通知信息 | 自动化通知信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | E组
286 |  |  |  | 任务推送信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | E组
287 |  |  |  | 任务状态提醒反馈信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | E组
288 |  |  | 任务闭环管理信息 | 制定任务闭环管理规则信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | C组
289 |  |  |  | 全程跟踪任务执行信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | C组
290 |  |  | 地图数据信息接入与视频监控数据接入接口 | 提供地理位置信息接口 | 中等(2) | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | A组
291 |  |  |  | 提供实时视频流数据 | 中等(2) | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | A组
292 |  |  | 任务绩效评估与报告 | 自动记录预案评估过程信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | D组
293 |  |  |  | 生成执行报告信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | D组
294 |  | 应急模拟演练 | 演练设计管理 | 演练类型信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | B组
295 |  |  |  | 场景配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | B组
296 |  |  |  | 流程编排信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | B组
297 |  |  |  | 角色分配信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | B组
298 |  |  |  | 时间线设定信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | B组
299 |  |  | 演练过程控制 | 实时监控信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | E组
300 |  |  |  | 事件触发信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | E组
301 |  |  |  | 指挥调度信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | E组
302 |  |  |  | 通信系统信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | E组
303 |  |  |  | 日志记录信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | E组
304 |  |  | 应急响应模拟 | 智能应急推演决策链信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | E组+D组
305 |  |  |  | 资源调用信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | E组+D组
306 |  |  |  | 互动反馈信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | E组+D组
307 |  |  |  | 事件升级信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | E组+D组
308 |  |  | 效果评估与反馈 | 评分系统信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | C组+D组
309 |  |  |  | 问题记录与分类信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | C组+D组
310 |  |  |  | 数据分析信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | C组+D组
311 |  |  |  | 改进建议信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | C组+D组
312 |  |  |  | 演练总结会议信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | C组+D组
313 |  |  | 演练数据管理 | 预案推演资产沉淀体系信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | A组+B组
314 |  |  |  | 全景演练复盘溯源信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | A组+B组
315 |  |  |  | 跨平台数据赋能信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | A组+B组
316 |  |  |  | 多维度演练效能诊断信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | A组+B组
317 |  |  |  | 分级防控准入机制信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | A组+B组
318 |  |  | 系统配置和管理 | 多级安全防控矩阵信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | E组+C组
319 |  |  |  | 标准化应急响应模板库信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | E组+C组
320 |  |  |  | 全周期操作审计轨迹信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | E组+C组
321 |  |  |  | 业务连续性保障信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | E组+C组
322 |  |  |  | 全域协同预警通告信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | E组+C组
323 |  | 预案评估与优化 | 评估指标设置信息 | 制定评估标准信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | B组
324 |  |  |  | 通用指标库信息 | 简单(1) | 1 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | B组
325 |  |  |  | 自定义指标库信息 | 简单(1) | 1 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | B组
326 |  |  |  | 指标项支持主题分类信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | B组
327 |  |  | 自动化分析与提示信息 | 预案自动分析信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | A组
328 |  |  |  | 建议与提示信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | A组
329 |  |  | 人工优化调整配置信息 | 手动调整信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | C组
330 |  |  |  | 调整过程记录 | 中等(2) | 2 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | C组
331 |  |  |  | 版本回溯信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | C组
332 |  |  | 反馈机制 | 评估反馈信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | E组
333 |  |  |  | 评估结果信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | E组
334 |  |  | 优化历史追溯 | 优化过程记录 | 中等(2) | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | B组
335 |  |  |  | 版本回溯信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | B组
336 | 应急事件管理子系统 | 突发事件信息接收 |  | 多渠道接收事件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | B组
337 |  |  |  | 事件审核验证信息 | 中等(2) | 2 | 2026-07-30 | 2026-07-30 | B组
338 |  |  |  | 审核状态记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | B组
339 |  |  |  | 核报反馈与提醒信息 | 中等(2) | 2 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | B组
340 |  | 事件上报管理 |  | 事件初报信息 | 简单(1) | 1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | B组
341 |  |  |  | 事件续报更新信息 | 简单(1) | 1 | 2026-07-31 | 2026-08-03 | B组
342 |  |  |  | 事件终报信息 | 简单(1) | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | B组
343 |  |  |  | 事件专报信息 | 简单(1) | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | B组
344 |  |  |  | 阻断信息 | 简单(1) | 1 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | B组
345 |  | 事件分类管理 |  | 自定义告警规则信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | B组
346 |  |  |  | 实时告警通知信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | B组
347 |  |  |  | 告警划分级别信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | B组
348 |  |  |  | 告警事件分级记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | B组
349 |  | 任务分配及跟踪 |  | 任务分配信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | B组
350 |  |  |  | 任务进度跟踪实时信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | B组
351 |  |  |  | 任务提醒与催办信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | B组
352 |  |  |  | 任务催办历史记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | B组
353 |  |  |  | 任务反馈记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-07 | 2026-08-10 | B组
354 |  |  |  | 任务评估信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | B组
355 |  | 电子地图展示 |  | 动态阻断点数据 | 简单(1) | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | B组
356 |  |  |  | 阻断点影响半径数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | B组
357 |  |  |  | 绕行路线数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | B组
358 |  |  |  | 流量图层数据 | 中等(2) | 2 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | B组
359 |  |  |  | 图层控制数据 | 中等(2) | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | B组
360 |  | 事件处置 |  | 处置方案-应急预案匹配信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-14 | 2026-08-17 | B组
361 |  |  |  | 处置方案-应急物资调度信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | B组
362 |  |  |  | 处置方案-应急指挥调度会商信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | B组
363 |  |  |  | 处置方案-值班值守人员机构信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | B组
364 |  |  |  | 处置方案-预案方案编辑信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | B组
365 |  |  |  | 处置方案-处置方案修改信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | B组
366 |  |  |  | 处置过程记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | B组
367 |  |  |  | 处置效果评估信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | B组
368 |  | 事件关闭 |  | 关闭操作触发 | 中等(2) | 2 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | B组
369 |  |  |  | 关闭信息-关闭原因预定义信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | B组
370 |  |  |  | 关闭信息-最终处理结果预定义信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | B组
371 |  |  |  | 关闭信息录入验证信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | B组
372 |  |  |  | 关闭信息记录数据 | 中等(2) | 2 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | B组
373 |  |  |  | 事件状态更新信息 | 简单(1) | 1 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | B组
374 |  |  |  | 关闭事件索引信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | B组
375 |  |  |  | 关闭事件检索列表文件生产信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | B组
376 |  |  |  | 关闭记录查询日志信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | B组
377 |  |  |  | 关闭记录修改日志信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | B组
378 |  | 资料归档 |  | 事件归档记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | B组
379 |  |  |  | 事件归档备注信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | B组
380 |  |  |  | 事件归档操作日志信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | B组
381 |  |  |  | 归档档案检索条件信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | B组
382 |  |  |  | 归档档案检索结果信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | B组
383 |  |  |  | 归档数据导出格式配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | B组
384 |  |  |  | 归档数据跨系统共享记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | B组
385 | 厅级应急物资管理子系统 | 装备信息管理 |  | 装备基本信息 | 简单(1) | 1 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | D组+E组
386 |  |  |  | 装备存放及状态信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | D组+E组
387 |  |  |  | 装备信息导入模板配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | D组+E组
388 |  |  |  | 装备分类标准信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | D组+E组
389 |  |  |  | 装备分类关联信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | D组+E组
390 |  |  |  | 装备图片及文档附件信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | D组+E组
391 |  |  |  | 装备图片及文档权限控制信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | D组+E组
392 |  |  |  | 装备图片及文档下载配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | D组+E组
393 |  | 装备调用记录 |  | 装备调用申请信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | D组
394 |  |  |  | 装备调用库存校验信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | D组
395 |  |  |  | 装备调用审批流程配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | D组
396 |  |  |  | 装备调用审批状态与提醒信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | D组
397 |  |  |  | 装备调用记录修改信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | D组
398 |  |  |  | 装备调用记录修改审核记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | D组
399 |  |  |  | 装备调用历史查询信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | D组
400 |  | 统计分析 |  | 装备调用可视化工具配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | D组+A组
401 |  |  |  | 装备调用可视化数据生成与缓存信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | D组+A组
402 |  |  |  | 装备调用历史报表样式配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | D组+A组
403 |  |  |  | 装备调用标准化报表生成信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | D组+A组
404 |  |  |  | 应急物资调用趋势分析信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | D组+A组
405 |  |  |  | 装备调用地图可视化信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | D组+A组
406 |  |  |  | 基于调用历史的装备布局优化建议信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | D组+A组
407 |  |  |  | 基于调用历史的物资需求预测信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | D组+A组
408 |  | 统计报告导出 |  | 报告范式化配置 | 中等(2) | 2 | 2026-12-11 | 2026-12-14 | C组
409 |  |  |  | 报告导出格式与权限配置 | 中等(2) | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | C组
410 |  | 装备维护与保养 |  | 装备维护计划信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-27 | 2026-11-27 | C组
411 |  |  |  | 装备保养记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | C组
412 |  |  |  | 装备维护记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | C组
413 |  |  |  | 装备维护成本统计信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | C组
414 |  | 装备维护提醒 |  | 装备维护定期提醒配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | B组+C组
415 |  |  |  | 装备维护待办工单数据 | 中等(2) | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | B组+C组
416 |  |  |  | 维护提醒状态管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | B组+C组
417 |  |  |  | 装备异常预警阈值配置信息​ | 中等(2) | 2 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | B组+C组
418 |  |  |  | 装备异常预警工单数据 | 中等(2) | 2 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | B组+C组
419 |  |  |  | 预防性维护方案推荐信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | B组+C组
420 |  | 装备报废预警 |  | 装备报废预警条件配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | E组+D组
421 |  |  |  | 装备风险评分计算与更新信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | E组+D组
422 |  |  |  | 预警清单信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | E组+D组
423 |  |  |  | 装备报废审批流程配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | E组+D组
424 |  |  |  | 报废审批记录数据 | 中等(2) | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | E组+D组
425 |  |  |  | 装备报废编号及证明文件信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | E组+D组
426 |  |  |  | 报废台账信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | E组+D组
427 |  | 装备状态监控与报警 |  | 装备工作状态信息 | 简单(1) | 1 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | D组
428 |  |  |  | 装备实时位置追踪信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | D组
429 |  |  |  | 装备异常预警通知信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | D组
430 |  |  |  | 装备报警记录归档管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | D组
431 |  | 装备培训与考核 |  | 培训学习资源信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | C组
432 |  |  |  | 学习任务信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | C组
433 |  |  |  | 装备操作考核标准信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | C组
434 |  |  |  | 装备操作考核流程信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | C组
435 |  |  |  | 用户操作考核结果记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | C组
436 |  | 装备退役与报废 |  | 装备退役申请信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | B组
437 |  |  |  | 退役装备详情记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | B组
438 |  |  |  | 退役装备报废记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | B组
439 |  |  |  | 报废处理费用统计信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | B组
440 |  | 移动端开发 |  | 移动端装备信息用户权限信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | E组
441 |  |  |  | 移动端装备基础信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | E组
442 |  |  |  | 移动端装备调用申请数据 | 中等(2) | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | E组
443 |  |  |  | 移动端装备调用审批信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | E组
444 |  |  |  | 移动端装备调用记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | E组
445 |  |  |  | 移动端调用装备变更申请信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | E组
446 |  |  |  | 移动端调用变更审核记录与追溯信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | E组
447 | 辅助决策子系统 | 知识录入与编辑 | 用户权限管理 | 用户角色定义与分类信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | A组
448 |  |  |  | 用户角色权限映射信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | A组
449 |  |  | 知识录入 | 知识标准化录入模板信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | D组
450 |  |  |  | 多格式导入文件适配信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | D组
451 |  |  | 知识资产维护 | 知识在线编辑记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | B组
452 |  |  |  | 知识历史版本信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | B组
453 |  |  |  | 知识基础属性信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | B组
454 |  |  |  | 知识混合编辑记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | B组
455 |  |  |  | 知识与关联资源映射信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | B组
456 |  |  | 审核机制 | 知识审核流程配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | A组
457 |  |  |  | 知识审核提醒通知信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | A组
458 |  |  |  | 知识审核结果记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | A组
459 |  |  | 知识迭代溯源追踪 | 知识版本信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | D组
460 |  |  |  | 知识修改记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | D组
461 |  |  |  | 知识版本差异对比数据信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | D组
462 |  | 知识分类与检索 | 知识分类管理 | 知识分类体系配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | E组
463 |  |  |  | 知识库分类盘点数据 | 中等(2) | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | E组
464 |  |  | 精准知识定位引擎 | 灾害类型知识专题配置信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | D组+E组
465 |  |  |  | 知识专题知识点集合信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | D组+E组
466 |  |  |  | 专题知识检索规则信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | D组+E组
467 |  |  | 智能语义解析搜索 | 查询词 / 短语 / 实体关系解析结果数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | D组
468 |  |  | 多轮对话式搜索交互 | 用户多轮对话历史记录信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | D组
469 |  |  |  | 应急知识智能体反馈结果数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | D组
470 |  |  | 结果智能排序与推荐算法 | 搜索结果排序权重信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | A组
471 |  |  |  | “相关推荐”“猜你想问” 模块数据生成信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | A组
472 |  |  | 结果价值强化算法 | 用户自定义排序和过滤条件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | E组
473 |  |  |  | 强化检索结果清单信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | E组
474 |  |  | 用户认知路径回溯 | 用户搜索历史记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | B组
475 |  |  |  | 搜索建议生成信息 | 简单(1) | 1 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | B组
476 |  | 政策法规查询与解读 | 政策法规库 | 法律法规知识提取服务数据 | 中等(2) | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | B组
477 |  |  |  | 法律法规检索服务结果缓存信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | B组
478 |  |  | 协同查询通道 | 多维度组合检索规则配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | C组
479 |  |  |  | 标准化系统接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | C组
480 |  |  | 解读服务 | 结构化解读文本库信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | E组
481 |  |  |  | 专家解读资源管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | E组
482 |  |  |  | 动态案例与法规关联数据 | 中等(2) | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | E组
483 |  |  | 决策关联度推导 | 知识资源与法规案例关联规则信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | C组
484 |  |  |  | 决策推荐匹配结果数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | C组
485 |  |  | 合规态势预警推送 | 政策法规更新监测信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-05 | 2026-11-09 | A组
486 |  |  |  | 更新提醒通知信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | A组
487 |  |  |  | 自定义提醒设置信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | A组
488 |  | 知识更新与维护 | 定期更新计划 | 知识更新时间表信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | B组
489 |  |  |  | 更新任务分配信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | B组
490 |  |  |  | 知识更新记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | B组
491 |  |  | 知识校验机制 | 自动化校验规则信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | A组
492 |  |  |  | 专家复核任务与结果信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | A组
493 |  |  | 维护记录 | 知识维护记录台账信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | D组
494 |  |  |  | 知识维护填报记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | D组
495 |  |  | 过期知识处理 | 过期知识识别规则信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | C组
496 |  |  |  | 过期知识标记、归档信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | C组
497 |  |  |  | 过期知识处理流程状态跟踪信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | C组
498 |  | 用户反馈与互动 | 反馈渠道 | 在线反馈的表单信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | C组
499 |  |  | 反馈处理流程 | 反馈的分类和优先级配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | E组
500 |  |  |  | 反馈处理详情记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | E组
501 |  |  | 反馈分析 | 反馈数据分析结果信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | B组
502 |  |  |  | 反馈报告模板与生成信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | B组
503 |  | 数据统计与分析 | 数据收集 | 用户操作记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | A组
504 |  |  | 应急决策智能分析中枢 | 数据分析方法与模型信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-20 | 2026-11-23 | B组
505 |  |  |  | 数据可视化图表信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | B组
506 |  |  | 报表生成 | 定期报表周期与模板信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | D组
507 |  |  |  | 定期报表自动生成与分发信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | D组
508 |  |  |  | 定制化报表样式信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | D组
509 |  |  |  | 定制化报表生成记录信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | D组
510 |  |  | 全域态势感知指挥视图 | 图表类型与数据映射信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | D组
511 |  |  |  | 仪表板组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | D组
512 |  |  | 决策支持 | 决策建议生成信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | A组
513 |  |  |  | 决策建议记录与反馈信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | A组
514 |  | 系统集成 |  | 系统标准接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | B组
515 | 数据融合子系统 | AI能力系统 | 知识管理能力 | 知识文件入库数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | A组+B组
516 |  |  |  | 知识文件检索结果信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | A组+B组
517 |  |  |  | 文档解析结果信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | A组+B组
518 |  |  |  | 知识切片信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | A组+B组
519 |  |  |  | 知识重新构建向量数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | A组+B组
520 |  |  |  | 知识语义、实体索引信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | A组+B组
521 |  |  |  | 知识查询结果数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | A组+B组
522 |  |  | 模型接入管理能力 | 模型接入参数配置信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | B组+C组
523 |  |  |  | 模型目录管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | B组+C组
524 |  |  |  | 模型运行调用状态信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | B组+C组
525 |  |  | AI agent（智能体）应用管理 | 智能体开发管理信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | D组+E组
526 |  |  |  | 智能体简易编排信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | D组+E组
527 |  |  |  | 智能体流程编排信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | D组+E组
528 |  | 地图引擎能力 | 地图引擎封装服务 | WebAPI服务接口信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | A组
529 |  |  |  | 慧眼大数据分析信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | A组
530 |  |  |  | 交通大数据分析信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | A组
531 |  |  | 高精地图引擎服务 | 地点检索服务接口信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | B组+C组
532 |  |  |  | 路线规划服务接口信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | B组+C组
533 |  |  |  | 轨迹计算服务接口信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | B组+C组
534 |  |  | 交通仿真引擎服务 | 仿真方案信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-23 | 2026-10-27 | A组
535 |  |  |  | 仿真运行状态信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | A组
536 |  |  |  | 宏观仿真分析信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | A组
537 |  |  |  | 事件与模板数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | A组
538 |  | 视频监控能力 | 视频应用 | 视频实时预览数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | A组
539 |  |  |  | 云台控制信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-12 | 2026-11-16 | A组
540 |  |  |  | 手动抓图图片数据 | 中等(2) | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | A组
541 |  |  |  | 视频查询结果列表数据 | 中等(2) | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | A组
542 |  | 融合通信能力 | 视频会议 | 创建会议模板信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | A组
543 |  |  |  | 预约会议取消申请信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | A组
544 |  |  |  | 预约会议变更信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | A组
545 |  |  |  | 查询会议列表信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | A组
546 |  |  |  | 查询结果详情信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | A组
547 |  |  |  | 会议录制列表信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | A组
548 |  |  |  | 会议录制详情信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | A组
549 |  |  |  | 录制文件下载配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | A组
550 |  | 融合服务 | / | 服务接口管理维护信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | A组
551 |  |  |  | 服务授权信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | A组
552 |  |  |  | 服务调用日志信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | A组
553 |  |  |  | 服务网关信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | A组
554 |  | 应急数据采集与交换 | 工作流定义 | 工作流画布信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | B组+C组
555 |  |  |  | 数据同步组件信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | B组+C组
556 |  |  |  | 数据对账组件信息 | 简单(1) | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | B组+C组
557 |  |  |  | 数据质检组件信息 | 简单(1) | 2 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | B组+C组
558 |  |  |  | SHELL组件信息 | 简单(1) | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | B组+C组
559 |  |  |  | SQL组件信息 | 简单(1) | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | B组+C组
560 |  |  |  | PYTHON组件信息 | 简单(1) | 2 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | B组+C组
561 |  |  |  | 流程控制组件信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | B组+C组
562 |  |  |  | 任务调度时间配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | B组+C组
563 |  |  | 数据采集 | 离线数据采集管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | E组+D组
564 |  |  |  | 汇聚任务配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | E组+D组
565 |  |  |  | 数据采集日志信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | E组+D组
566 |  |  |  | 任务调度管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | E组+D组
567 |  |  |  | 调度配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | E组+D组
568 |  |  |  | 调度任务运行日志信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | E组+D组
569 |  |  |  | 执行器管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | E组+D组
570 |  |  |  | 文件汇聚管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | E组+D组
571 |  |  |  | 文件汇聚同步配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | E组+D组
572 |  |  | 数仓管理 | 数仓层级基础信息管理数据 | 中等(2) | 2 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | E组
573 |  |  |  | 数仓层级配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | E组
574 |  |  |  | 命名规范元素管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | E组
575 |  |  |  | 命名规范配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | E组
576 |  |  | 数源管理 | 数据库管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | C组
577 |  |  |  | 数据库参数配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | C组
578 |  |  | 应用系统管理 | 应用系统基础信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | D组
579 |  |  |  | 系统凭证信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | D组
580 |  |  |  | 授权服务配置管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | D组
581 |  | 应急融合服务门户 | 门户框架 | 通用功能-个人信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | B组+C组
582 |  |  |  | 通用功能-待办提醒消息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | B组+C组
583 |  |  |  | 通用功能-业务系统导航信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | B组+C组
584 |  |  |  | 待办中心-待办列表信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | B组+C组
585 |  |  |  | 消息中心-消息列表和详情信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | B组+C组
586 |  |  |  | 知识中心-列表和详情信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | B组+C组
587 |  |  |  | 工作日程信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | B组+C组
588 |  |  |  | 快捷菜单列表信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | B组+C组
589 |  |  | 数据看板 | 应急值守看板数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | B组+C组
590 |  |  |  | 智能应急预案看板数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | B组+C组
591 |  |  |  | 应急事件看板数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | B组+C组
592 |  |  |  | 应急物资看板数据 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | B组+C组
593 |  |  | 子系统集成 | 业务系统接入配置信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | E组
594 |  |  |  | 应用门户化封装与展示信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | E组
595 |  |  |  | 访问权限与安全控制信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | E组
596 |  |  |  | 集成配置管理信息 | 中等(2) | 2 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | E组
597 |  | 外部系统接口对接 | 统一用户中心 | 用户接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | E组
598 |  |  |  | 机构接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | E组
599 |  |  |  | 权限接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | E组
600 |  |  | 统一身份认证 | 政务侧身份认证接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | A组
601 |  |  |  | 公众侧身份认证接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | A组
602 |  |  | 政务短信 | 政务短信接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | D组
603 |  |  | 粤政图服务 | 粤政图接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | E组
604 |  |  | 省交通集团高精地图对接 | 底图基础图层接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | D组
605 |  |  |  | 数据治理加工图层接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | D组
606 |  |  | 融合通信能力 | 融合通信接口对接信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | E组
607 |  | 外部系统接口对接 | 商用密码服务能力 | 数据存储加密接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | C组+D组
608 |  |  |  | 数据存储解密接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | C组+D组
609 |  |  |  | 数据签名接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | C组+D组
610 |  |  |  | 数据验签接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | C组+D组
611 |  |  |  | 数字证书导出接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | C组+D组
612 |  |  |  | 数字证书解析接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | C组+D组
613 |  |  |  | 数字证书验证接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | C组+D组
614 |  |  |  | 智能密码钥匙接口对接信息 | 复杂(3) | 5 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | C组+D组
615 |  |  |  | 密钥生成接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | C组+D组
616 |  |  |  | 密钥分发接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | C组+D组
617 |  |  |  | 密钥销毁接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | C组+D组
618 |  |  |  | 时间戳接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | C组+D组
619 |  |  | 消息中心 | 消息中心接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | C组
620 |  |  | 日志中心 | 日志中心接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | A组
621 |  |  | 统一门户 | 统一门户接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | B组
622 |  |  | 统一待办 | 统一待办接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | D组
623 |  |  | 统一资讯 | 统一资讯接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | E组
624 |  |  | 电子航道图 | 电子航道图接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | C组
625 |  |  | 国家综合交通运输信息平台对接 | 组织架构及人员信息接口对接 | 中等(2) | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | B组
626 |  |  |  | 阻断信息接口对接 | 中等(2) | 2 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | B组
627 |  |  |  | 预警叫应信息接口对接 | 中等(2) | 2 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | B组
628 |  |  | 路网运行监测工程对接 | 气象数据接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | E组
629 |  |  |  | 航道监控数据对接 | 中等(2) | 2 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | E组
630 |  |  | 安全应急协同平台（一期）对接 | 安全应急协同平台（一期）接口对接信息 | 中等(2) | 2 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | A组
631 |  |  | 国储中心系统对接 | 国储中心系统对接 | 中等(2) | 2 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | B组
632 | 专题数据展示 | 专题数据展示 | 应急指挥智能调度专题 | 事故及气象预警 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | E组
633 |  |  |  | 全省突发事件实时态势一张图 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | E组
634 |  |  | 应急值守管理专题 | 全省值班在岗一览 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-24 | 2026-11-26 | C组
635 |  |  |  | 重要事项与未办结任务看板 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | C组
636 |  |  | 智能应急预案管理专题 | 预案与事件智能匹配 | 复杂(3) | 5 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | C组
637 |  |  | 应急事件管理专题 | 交通阻断/事故实时统计与排行 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | B组
638 |  |  |  | 事件处置闭环进度跟踪 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | B组
639 |  |  | 厅级应急物资管理专题 | 应急物资分布一张图 | 复杂(3) | 5 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | C组
640 |  |  |  | 短缺/故障/过期物资告警 | 中等(2) | 2 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | C组
641 |  |  | 辅助决策专题 | 知识库资产统计分析 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | D组
642 |  |  |  | 知识应用与运维预警分析 | 复杂(3) | 5 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | D组

## 技术分组与岗位信息
组号 | 技术栈 | 姓名 | 备注
A组 | 前端 | 李圳飞
A组 | 后端 | 谢绍标
B组 | 前端 | 戴世杰
B组 | 后端 | 张鑫润
C组 | 前端 | 李开翔
C组 | 后端 | 何康跃
D组
D组
E组
E组
F组